## Evidências
Este material é de cunho didático e não deve ser comercializado ou reproduzido por terceiros
ID | Titulo | Passo-a-passo | Objetivo | Versão | Plataforma | Navegador | Criticidade | Status | Evidência | ID - Relacionado ao caso de teste
BLCKOFF-0001 | Ao clicar contato direciona para Github | Dado que o usuário esta na pagina inicial do site. Quando o usuário clica em "Contato" Então o usuário é levado para um perfil github sem ligação com o site. | Quando clicado em "Contato" o usuário deve ser direcionado para onde possa-se ver as formas de como se contatar a empresa. | 1 | Windows 11 | Chrome | Blocker | Aberto | Evidência 001
BLCKOFF-0002 | Ao clicar no filtro de preços, não filtra. | Dado que o usuário está na página inicial do site. Quando entrar no filtro de "preços". E seleciona um dos valores de preço. Então os preços não são filtrados de acordo | Ao selecionar um dos valores na faixa de filtros de preços o site deve exebir todos os produtos custeados dentro do limite selecionado. | 1 | Windows 11 | Chrome | Moderada | Aberto | Evidência 002
BLCKOFF-0003 | Ao selecionar "ACESSORIOS" na filtragem de categoria, produtos na categoria não são revelados | Dado que o usuário está na página do site. Quando o usuário selecionar "Acessórios" para filtrar esta categoria. Então, todos os produtos, incluindo os referentes à categoria, irão sumir. | Espera-se que ao selecionar a categoria "Acessórios" o site apresente ao usuário todos os produtos classificados nessa categoria. | 1 | Windows 11 | Chrome | Grave | Aberto | Evidência 003
BLCKOFF-0004 | Ao selecionar "CALÇADOS" na filtragem de categoria, produtos na categoria não são revelados.webm | Dado que o usuário está na página do site. Quando o usuário selecionar "Calçados" para filtrar esta categoria. Então, todos os produtos, incluindo os referentes à categoria, irão sumir. | Espera-se que ao selecionar a categoria "Calçados" o site apresente ao usuário todos os produtos classificados nessa categoria. | 1 | Windows 11 | Chrome | Grave | Aberto | Evidência 004
BLCKOFF-0005 | Clicar em Entrar com o Google Facebook com campos preenchidos iniciará uma sessão, desprezando a origem da conta. | Dado que o usuário está na página de login. Quando clica nas opções de entrar com o Google/Facebook Então o login sera efetuado como se fosse um login sem essas opções | Espera-se que ao selecionar um dos métodos de entrada, com Google ou Facebook, o site possa abrir uma janela pop-up do site selecionado que possibilite fazer login. | 1 | Windows 11 | Chrome | Moderada | Aberto | Evidência 005 Caminho feliz exemplo:
BLCKOFF-0006 | Clicar em Entrar com o Google Facebook deveria abrir uma aba de login desses ambientes. | Dado que o usuário, já cadastrado, está na página de login. E que este preencheu os campos "e-mail" e "senha" com seus dados. Quando clicar em um dos botões "Entrar com o 'Google' ou 'Facebook'. Então, esses iniciarão uma sessão, desprezando se o usuário possue cadastro nesses sites. | A função "Iniciar Sessão" deve ser reservada apenas ao botão com o respectivo nome. E ao selecionar um dos métodos de entrada, com Google ou Facebook, o site abra uma janela do respectivo site onde se possa fazer login. | 1 | Windows 11 | Chrome | Moderada | Aberto | Evidência 006
BLCKOFF-0007 | Produtos podem ser adicionados sem restrição. Assim seria possível criar produtos replicados | Dado que o usuário está na página do site Quando cadastrar mais produtos, ainda que com informacionais iguais (nome, descrição) Então o cadastro desses produtos repetidos será efetuado sem restrições. | Espera-se que o site não apresente produtos repetidos, ou que possam ter características distinguíveis. | 1 | Windows 11 | Chrome | Leve | Aberto | Evidência 007
BLCKOFF-0008 | A função "TRADUZIR" demonstra má funcionalidade em diversos idiomas | Dado que o usuário está na página do site Quando utilizar a função "Traduzir" que mudará o idioma dos textos Entao o site apresentará textos com uma tradução precária ou incondizente com a tradução do site em Português. | É necessãrio que a tradução da página seja corrigida para que colaboradores estrangeiros possam entender as informações da página em outros idiomas, assim, garantindo uma boa experiência com o site. | 1 | Windows 11 | Chrome | Grave | Aberto | Evidênia 008
BLCKOFF-0009 | A plataforma não dispõe meios para editar os produtos cadastrados | Dado que o usuário está na página inicial do site, Quando procurar opção para excluir produtos, Então verá que está função não existe. | Plataforma deveria dispor algum meio para edição de produtos. | 1 | Windows 11 | Chrome | Leve | Aberto | Evidência 009
BLCKOFF-0010 | Não tem botão para excluir produtos | Dado que já cadastrado o produto, Quando procurasse botão para excluir, Então não tem a opção. | Plataforma deveria dispor algum meio de excluir produtos | 1 | Windows 11 | Chrome | Blocker | Aberto | Evidência 010
BLCKOFF-0011 | Botão de perfil não funciona | Dado que o usuario queira ver seu perfil Quando o mesmo clica no botão de perfil Entao o botão deveria abrir um pop-up mostrando seu perfil e a opção de log out | Era esperado que ao clicar em "Perfil" a plataforma trouxesse uma aba de perfil onde o usuário possa controlar suas informações pessoais. | 1 | Android | Chrome | Moderada | Aberto | Evidência 011
BLCKOFF-0012 | Não existe botão para voltar, depois de criar um produto | Dado que o usuario crie o produto Quando tenta fechar a aba de crição de produtos, não existe opção para fechar a aba Entao acaba resultando na volta para a tela de login. | Depois de criar um produto pelo celular a aba de criação deveria fechar ou existir um botão para que o usuario possa fechar a aba. | 1 | Android | Chrome | Grave | Aberto | Evidência 012
BLCKOFF-0013 | Filtragem de preço não funciona | Dado que o usuário está na página do site. Quando selecionar um dos valores na faixa de preços. Então, o site não filtra os produtos custeados dentro do limite selecionado. | Ao selecionar um dos valores na faixa de filtros de preços o site deve exebir todos os produtos custeados dentro do limite selecionado. | 1 | Android | Chrome | Grave | Aberto | Evidência 013
BLCKOFF-0014 | Filtragem de Acessorios não funciona | Dado que o usuário está na página do site. Quando o usuário selecionar "Acessórios" para filtrar esta categoria. Então, todos os produtos, incluindo os referentes à categoria, irão sumir. | Espera-se que ao selecionar a categoria "Acessórios" o site apresente ao usuário todos os produtos classificados nessa categoria. | 1 | Android | Chrome | Grave | Aberto | Evidência 014
BLCKOFF-0015 | Há imagens no topo da página sendo trocadas que não aparecem. | Dado que o usuário está na página do site. E ao usar a ferramenta "Inspecionar". Quando selecionar o grande espaço branco no topo da página. Então, aparecerá um quadro azul que mostra imagens sendo transferidas para o lado. | Essas imagens são parte das informações essenciais do site, pois nelas, poderiam haver anúncios de ofertas ou propagandas com a imagem do Joga Junto. É crucial, como requisito do cliente, que o produto destaque a identidade do Instituto. | 1 | Windows 11 | Chrome | Grave | Aberto | Evidência 015
BLCKOFF-0016 | Erro na função de logar por GOOGLE E FACEBOOK | Dado que o usuário, já cadastrado, está na página de login. E que esse preencheu os campos "e-mail" e "senha" com seus dados. Quando clicar em um dos botões "Entrar com o 'Google' ou 'Facebook'. Então, esses iniciarão uma sessão, desprezando se o usuário possue cadastro nesses sites. | A função "Iniciar Sessão" deve ser reservada apenas ao botão com o respectivo nome. E ao selecionar um dos métodos de entrada, com Google ou Facebook, o site abra uma janela do respectivo site onde se possa fazer login. | 1 | Android | Chrome | Moderada | Aberto | Evindência 016
BLCKOFF-0017 | A barra de pesquisa em dispositivos móveis não aparece | Dado que usuário está na página inicial Quando procura pelo botão de pesquisar produto, Então botão não está sendo exibido corretamente | Na página de inicio, botão de pesquisar produto deve estar exibindo sem quebra. | 1 | Android | Chrome | Blocker | Aberto | Evidência 017
BLCKOFF-0018 | È possivel criar usuario sem cadastrar uma senha | Dado que usuário está na página de criar cadastro, Quando preencher o campo "digite seu email", e clica em criar conta sem cadastrar senha, Então consegue criar cadastro. | Para cadastrar um usuario, deveria ser obrigatorio criar uma senha segura | 1 | Windows 11 | Opera GX | Grave | Aberto | Evindência 018
BLCKOFF-0019 | Tela de cadastro de produto e criar conta no mesmo ambiente. | Dado que usuário está na página de login quando clica no botão registre-se, então está sendo direcionado para página de cadastro de produtos e criação de contas na mesma página. | Ao clicar no botão registre-se, usuário deveria se direcionado somente para página de criação de contas. | 1 | Android | Explorer | Grave | Aberto | Evidência 019
BLCKOFF-0020 | Criando usuario sem verificar se o e-mail é valido | Dado que usuário está na página de criar cadastro, Quando preenche o campo "digite seu email", Então site deveria verificar se é um e-mail valído. | Para cadastrar um usuario, deveria ser verificado se o email é valido. | 1 | Windows 11 | Opera GX | Grave | Aberto | Evidência 020
BLCKOFF-0021 | Erro de filtro ao pesquisar | Dado que o usuário está na página inicial do site. Quando pesquisa o item "camisa" Então, um produto incoerente com o item pesquisado é exibido | Ao pesquisar "camisa" nos filtros deveria aparecer somente o item camisa | 1 | Windows 11 | Opera GX | Moderada | Aberto | Evidência 021
BLCKOFF-0022 | Registro de Erro 404 na página do site | Dado que o usuário está na página inicial do site. Quando Inspeciona a página E verifica a aba "Console" Então, é evidente algumas ocorrências de Erro 404 | O Erro 404 é um bug de API extremamente grave. Caso haja elementos em falta na composiçãao do site é então de grande importância investigar o problema e garantir que não volte a ocorrer. | 1 | Windows 11 | Chrome | Blocker | Aberto | Evidência 022
BLCKOFF-0023 | Controle de Estoque inexistente | Dado que o usuario queira controlar o estoque de seus produtos Quando procura pela informação Então não existe a função | O sistema deveria ter uma função de controle de estoque | 1 | Windows 11 | Firefox | Blocker | Aberto | -
BLCKOFF-0024 | Controle Financeiro inexistente | Dado que o usuario queira controlar o financeiro da vendas efetuadas Quando procura pela informação Então não existe a função | O sistema deveria integrar um sistema financeirro de controle | 1 | Windows 11 | Firefox | Blocker | Aberto | -
BLCKOFF-0025 | Registro de transações inexistente | Dado que o usuario queira verificar o registro das transações Quando procura pelo registro Então não existe registro | O sistema deveria manter um registro detalhado de todas as transaçoes | 1 | Windows 11 | Firefox | Blocker | Aberto | -
BLCKOFF-0026 | Não admins podem cadastrar usuarios | Dado que apenas administradores podem cadastrar um usuario Quando um alguem tenta se cadastrar Então o usuario é cadastrado | É esperado que apenas admins consigam cadastrar novos usuários. | 1 | Windows 11 | Firefox | Blocker | Aberto
BLCKOFF-0027
BLCKOFF-0028
BLCKOFF-0029
BLCKOFF-0030